УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

## 05 сентября 2018  года                                                           № 1016

Об утверждении «дорожной карты» по организации

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

на территории Ровеньского района в  2019 году

## В соответствии с п.12 ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394, и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Белгородской области в 2019 году приказываю:

1.Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ровеньского района в 2019 году (приложение 1).

2. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего на территории Ровеньского района в 2019 году.

3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Ровеньского района, реализующих программы основного общего образования:

-Довести информацию о мероприятиях по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ровеньском районе в 2019 году, содержащихся в «дорожной карте», до сведения педагогических работников, обучающихся 9- классов, их родителей (законных представителей), в том числе путём размещения на информационном стенде.

-разработать «дорожные карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях на 2019 год;

-учесть результаты итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году при разработке плана мероприятий.

4. Директору муниципального центра оценки качества образования Волочаевой М.В. обеспечить исполнение «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ровеньском районе в 2019  году в части касающейся МЦОКО.

5.Консультанту управления образования администрации Ровеньского района, муниципальному координатору, ответственному за подготовку, организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году, Шевченко Л.В.. проводить организационную работу по исполнению мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ровеньском районе в 2019 году.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Начальник управления образования администрации Ровеньского района | Т.В.Киричкова |
| --- | --- |

Приложение 1

к приказу управления образования

администрации Ровеньского района

## от 05 сентября 2018 года  № 1016

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

на территории Ровеньского района в 2019 году

| Мероприятия |  | Сроки |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации в Ровеньском районе. | август 2018 года |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Ровеньского района (далее-Управление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Анализ исполнения плана по подготовке и проведению ГИА-9 в 2017-2018 учебном году в каждом общеобразовательном учреждении, реализующем образовательные программы основного общего образования. | август - сентябрь 2018 г. |  |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений района (далее-руководители ОУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2018 году в Ровеньском районе. | август - сентябрь 2018 г. |  |  |  |  |  |  | Управление, муниципальный центр оценки качества образования (далее-МЦОКО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году: |  |  |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на заседании коллегии управления образования администрации Ровеньского района; | июль 2018 г. |  |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на совещании с руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Ровеньского района; | июль 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на заседаниях районных методических объединений учителей - предметников; | сентябрь 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на педагогических советах в общеобразовательных учреждениях; | сентябрь 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с учителями-предметниками. | август-сентябрь 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, для подготовки их к пересдаче ГИА-9: - организация информирования обучающихся и родителей (законных представителей) о дополнительных периодах сдачи ГИА; - закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-9; - определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА - 9; организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-9. |  | Июль-август 2018 |  |  |  |  |  | Управление, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9, в процессе подготовки к пересдаче основного государственного экзамена (далее - ОГЭ): - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей; коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента. |  | Июль-август 2018 |  |  |  |  |  | Управление, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к пересдаче ОГЭ. |  | Июль-август 2018 |  |  |  |  |  | Управление, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Анализ программ самообследования, программ развития образования школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами. |  | До 15 ноября 2018 года |  |  |  |  |  | Управление, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Корректировка программ самообследования, программ развития общеобразовательного учреждения |  | До 15 декабря 2018 года |  |  |  |  |  | ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Организация подготовки обучающихся к ГИА-9 |  | Постоянно в течении 2018-2019 учебного года |  |  |  |  |  | ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовки к ГИА-9 |  | До 10 октября 2018 года |  |  |  |  |  | ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Участие в мероприятиях по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2018/2019 учебном году в Ровеньском район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и в которые включены темы (модули), которые вызвали наибольшие затруднения у выпускников. |  | до 01.09.2018 г. |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам. |  | август - сентябрь 2018 г. |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам. |  | август - сентябрь 2018 г. |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Использование методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов государственной итоговой аттестации в 2018 году в образовательном учреждении. |  | август 2018 г. |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Участие педагогов района в трансляции эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ОГЭ 2018 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории) |  | в течение 2018/2019 учебного года |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Участие в информационно-методических семинарах методистов МЦОКО по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам. |  | август - сентябрь 2018 г. |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических советов, заседаний методических объединений. |  | август - сентябрь 2018 г. |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение циклограммы принятия локальных нормативных актов в части организации и проведения ГИА-9 на территории Ровеньского района в 2019 году. |  | октябрь 2018 г. |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году в Ровеньском районе в соответствии с утвержденной циклограммой. Приведение муниципальной и школьной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами. Своевременное размещение нормативно-правовой документации по вопросам ГИА-9 на официальных сайтах, информационных стендах управления образования администрации Ровеньского района, общеобразовательных учреждений |  | в течение учебного года |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение общеобразовательных учреждений района методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 в Ровеньском районе в 2019 году. |  | в течение учебного года |  |  |  |  |  | Управление, МЦОКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Ознакомление с Положениями по организации и проведению ГИА-9 в 2018/2019 учебном году в Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Положением о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области. |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Положением о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году. |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Положением о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году. |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Положением о государственной конфликтной комиссии Белгородской области. |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Положением по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году. |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Ознакомление с приказами департамента образования Белгородской области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2018/2019 учебном году на территории Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Об утверждении состава ГЭК Белгородской области по образовательным программам основного общего образования в 2018/2019 учебном году. |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2019 году. |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Об утверждении персонального состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2019 году. |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Об утверждении персонального состава кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2019 году. |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5. | Об утверждении персонального состава муниципальных координаторов, ответственных за подготовку, организацию и проведение ГИА-9 в 2018/2019 учебном году. |  |  | октябрь 2018 г. |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6. | Об утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в период проведения ГИА-9 в 2018/2019 учебном году. |  |  | октябрь 2018 г. |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.7. | Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2018/2019 учебном году |  |  | декабрь 2018 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.8. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.9. | Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в Белгородской области в 2018/2019 учебном году. |  |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Ознакомление с приказами департамента образования Белгородской области по вопросам организационно-территориального обеспечения, утверждения порядка и схем ГИА-9 в 2018/2019 учебном году на территории Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление |  |  |
| 3.6.1. | Об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9 на территории Белгородской о области в 2018/2019 учебном году. |  |  | октябрь 2018 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году. |  |  | октябрь 2018 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году. |  |  | декабрь 2018 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на участие в ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году. |  |  | декабрь 2018 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | январь 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6. | Об утверждении порядка аккредитации представителей средств массовой информации на освещение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | январь 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.7. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году. |  |  | январь 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.8. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году. |  |  | март 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.9. | Об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2019 году. |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.10. | О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | март 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.11. | О порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.12. | О порядке проведения автоматизированного распределения участников ОГЭ и организаторов в ППЭ на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.13. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году. |  |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.14. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году. |  |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.15. | О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2019 году. |  |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.16. | Об утверждении схемы распределения уполномоченных представителей ГЭК в места проведения экзаменов для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году |  |  | не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Ознакомление с приказами департамента образования Белгородской области по вопросам организационно- технологического обеспечения ГИА-9 в 2018/2019 учебном году на территории Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | О порядке организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году. |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2. | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3. | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ГВЭ на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4. | Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | февраль 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.5. | Об утверждении инструкций для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, в ППЭ в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2019 году |  |  | март 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.6. | Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | март 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.7. | Об организационно-технологическом и информационном сопровождении работы конфликтной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2019 году. |  |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.8. | Об утверждении минимального количества баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ в Белгородской области в 2019 году. |  |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.9. | О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | апрель 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.10. | Об определении минимального количества баллов по обязательным предметам по русскому языку и математике при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2018 году. |  |  | июнь 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.11. | Об определении минимального количества баллов по учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | июнь 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.12. | Об утверждении графика, места работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  | май 2019 г. |  |  |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление |  |
| 4.1. | Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -9, в том числе: - на функционирование системы видеонаблюдения в ППЭ; - повышение квалификации учителей-предметников |  |  |  | ноябрь 2018 года |  |  |  | Управление, МЦОКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования ППЭ на период проведения ГИА-9 в Ровеньском районе |  |  |  | март – апрель 2019 года |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. |  |  |  | февраль - март 2019 г. |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в информационно-методических совещаниях федерального уровня по подготовке к проведению ГИА-9 в 2019 году. |  |  |  | в течение года |  |  |  | Управление, МЦОКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Участие в проведении обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | руководителей ППЭ; |  |  |  |  | ноябрь - декабрь 2018 г., май 2019 г. |  |  | # Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | организаторов ППЭ (обучающие семинары по муниципальным образованиям); |  |  |  |  | ноябрь - декабрь 2018 г. |  |  | # Управление, руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | технических специалистов ППЭ; |  |  |  |  | март 2019 г. |  |  | # Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | работников управления образования администрации Ровеньского района, муниципального центра оценки качества образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС); |  |  |  |  | декабрь 2018 г., февраль 2019 г. |  |  | # Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС; |  |  |  |  | декабрь 2018 г., февраль 2019 г. |  |  | # Управление, руководители ОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Участие в проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Участие в семинарах для членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году. |  |  |  |  | март 2019 г. |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Участие в итоговом зачете для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). |  |  |  |  | апрель - май 2019 г. |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Участие в проведении совещаний, вебинаров: -с руководителями управления образования администрации Ровеньского района; -с ответственными за проведение ГИА-9 в управлении образования администрации Ровеньского района . |  |  |  |  | в течение года |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9. |  |  |  |  | апрель 2019 г. |  |  | # Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Организация консультации различных категорий участников ГИА-9. |  |  |  |  | в течение года |  |  | # Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление сведений о лицах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | информации о лицах, назначенных муниципальными координаторами по организации и проведению ГИА-9 в 2018/2019 учебном году. |  |  |  |  | сентябрь 2018 г. |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | информации о муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в ГИА-9 в 2018/2019 учебном году |  |  |  |  | октябрь 2018 г. |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа: - обучающихся в IX классах; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  |  |  |  | до 1 декабря 2018 г. |  |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9 |  |  |  |  | март 2019 г. |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | информации в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394) (далее – Порядок): - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ. |  |  |  |  | по отдельному графику |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Формирование по согласованию с ГЭК списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | - руководителей ППЭ; |  |  |  |  |  | октябрь 2018 г. |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | - организаторов ППЭ; |  |  |  |  |  | декабрь 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | - технических специалистов ППЭ; |  |  |  |  |  | декабрь 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; |  |  |  |  |  | декабрь 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5. | - ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; |  |  |  |  |  | декабрь 2018 г. - январь 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Внесение сведений в региональную информационную систему, предоставление сведений в федеральную информационную систему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | - сведения о выпускниках IX классов; |  |  |  |  |  | февраль 2019 г. |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; |  |  |  |  |  | февраль 2019 г. |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9; |  |  |  |  |  | по отдельному графику |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4. | - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; |  |  |  |  |  | 01.03.2019 г. |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5. | - отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов. |  |  |  |  |  | в течение 2 дней со дня получения сведений |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Участие в пробном экзамене в форме ОГЭ по математике на региональном уровне. |  |  |  |  |  | февраль 2019 г. |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Информирование об автоматизированном распределение участников ОГЭ и организаторов по аудиториям в ППЭ. |  |  |  |  |  | май – июнь 2019 г. |  | # Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Информирование о схемах доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов. |  |  |  |  |  | февраль 2019 г. |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения |  |  |  |  |  | апрель - май 2019 г. |  | # Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  | до 01.05.2019 г. |  | # Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  |  |  |  | в соответствии с расписанием ГИА-9 |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |  |  | в соответствии с расписанием ГИА-9 |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА-9. |  |  |  |  |  | в соответствии с расписанием ГИА-9 |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Проведение ГИА-9 по утверждённому расписанию. |  |  |  |  |  | апрель - июль 2019 г. |  | # Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Организация работы по приёму и отправке апелляций участников ГИА-9, информирование участников о решениях ГЭК. |  |  |  |  |  | май – июнь 2019 г. |  | # Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. | Организация оповещения об утвержденных результатах ГИА-9 участников ГИА-9 по каждому предмету2019 года. |  |  |  |  |  | в соответствии с расписанием ГИА-9 |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году в Ровеньском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. |  |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования администрации Ровеньского района, образовательных учреждений района |  |  |  |  |  | постоянно |  | Управление, |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году. |  |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Администрирование сайта по организации и проведению ГИА http://coko.beluno.ru/ . |  |  |  |  |  | постоянно |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений . |  |  |  |  |  | в течение года |  | # Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Участие в инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА в Ровеньском районе |  |  |  |  |  | ежемесячно |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ». |  |  |  |  |  | март 2019 г., май 2019 г. |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2019 году . |  |  |  |  |  | постоянно |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2019 году. |  |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Информирование участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), педагогов о дистанционном консультативном сопровождении по вопросам организации и проведения ГИА-9 на базе регионального проект дистанционного образования «Репетитор он-лайн»). |  |  |  |  |  | в течение года |  | # Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-9 |  |  |  |  |  | январь 2019 г. |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Проведение муниципальных и участие региональных родительских собраний «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9». |  |  |  |  |  | январь-апрель 2019 г. |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9. |  |  |  |  |  | январь - апрель 2019 г. |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. |  |  |  |  |  | январь - апрель 2019 г. |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА-9. |  |  |  |  |  | февраль - апрель 2019 г. |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. |  |  |  |  |  | в период проведения ГИА-9 |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам. |  |  |  |  |  | сентябрь-октябрь 2018 г., май 2019 г. |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2018 году на муниципальном уровне. |  |  |  |  |  | январь-февраль 2018 г. |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году на уровне образовательного учреждения. |  |  |  |  |  | январь-февраль 2019 г. |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.20. | Проведение Дня открытых дверей в образовательных учреждениях для родителей выпускников 9 классов по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2019 году |  |  |  |  |  | февраль 2019 г. |  | Управление, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Изучение деятельности ОО по организации и проведению информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Изучение деятельности ОУ по подготовке к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  | в течение года | Управление |  |  |  |  |  |  |  |